## Slide 1: Итоги квартала
Демонстрационный проект · Q3 2026
и план развития коммуникаций
Условные данные. План на Q4 2026.
Notes: Авторское демонстрационное применение GMMC v5. Исходный сценарий: слайд 25 файла GMMC_Presentation_System_v5_Competition.pptx. Текст и данные условные. Все коммерческие показатели исходного сценария заменены.

## Slide 2: Просмотры выросли, сроки требуют внимания
Итог Q3
+22%
просмотров к Q2: 73 тыс. вместо 60 тыс. Повторные просмотры учитываются.
73
тыс. просмотров за Q3
80%
выпусков в срок
Приоритет Q4
24 из 30 материалов вышли вовремя. Цель следующего квартала — 90%.
Редакционный план
Плановые и срочные темы в одном календаре.
Согласование
Один владелец решения и общий срок ответа.
Измерение
Единые метрики и ежемесячный разбор.
Notes: Авторское демонстрационное применение GMMC v5. Исходный сценарий: слайд 30 файла GMMC_Presentation_System_v5_Competition.pptx. Текст и данные условные. Все коммерческие показатели исходного сценария заменены.

## Slide 3: Пять метрик улучшились, 80% выпусков вышли в срок
Q3 2026. Изменение к Q2, кроме сроков: здесь показано отклонение от цели.
Материалы
30
публикаций за квартал
+25% к 24 в Q2
Просмотры
73
тыс. за квартал
+22% к 60 тыс. в Q2
Открытия писем
68
% доставленных писем
+6 п. п. к 62% в Q2
Выпуск в срок
80
% · 24 из 30 материалов
−10 п. п. к цели 90%
Цикл подготовки
4
рабочих дня · медиана
−2 дня к 6 дням в Q2
Переходы из писем
8,4
% доставленных писем
+1,3 п. п. к 7,1% в Q2
Notes: Авторское демонстрационное применение GMMC v5. Исходный сценарий: слайд 31 файла GMMC_Presentation_System_v5_Competition.pptx. Текст и данные условные. Все коммерческие показатели исходного сценария заменены.

## Slide 4: В сентябре материалы собрали 31 тыс. просмотров
Просмотры материалов по месяцам Q3 2026, тыс. Последний месяц выделен акцентом.
Chart: 
| Июль | Август | Сентябрь
Просмотры, тыс. | 18 | 24 | 31
Итог квартала
18 + 24 + 31 = 73 тыс. просмотров за Q3. Сентябрь дал 42% квартального объёма. Причины роста нужно проверить отдельно.
Условные данные · просмотры, тыс. · повторные просмотры учитываются
Notes: Авторское демонстрационное применение GMMC v5. Исходный сценарий: слайд 44 файла GMMC_Presentation_System_v5_Competition.pptx. Текст и данные условные. Все коммерческие показатели исходного сценария заменены.

## Slide 5: В Q4 у каждого выпуска будет один владелец
Слева — демонстрационный процесс Q3. Справа — предложенный порядок работы в Q4.
Q3 · исходный процесс
Пять форматов брифа от разных команд
Согласование в нескольких переписках
Правки приходят без общего срока
Статус выпуска уточняют у редактора
Метрики собирают после публикации
Q4 · предлагаемый процесс
Один бриф: аудитория, сообщение, действие
Один владелец финального решения
Общий срок для консолидированных правок
Статус каждого выпуска в календаре
Метрика результата задана в брифе
Notes: Авторское демонстрационное применение GMMC v5. Исходный сценарий: слайд 38 файла GMMC_Presentation_System_v5_Competition.pptx. Текст и данные условные. Все коммерческие показатели исходного сценария заменены.

## Slide 6: Пять этапов связывают бриф с результатом
Согласование занимает 2 из 4 рабочих дней медианного цикла. В Q4 проверяем более короткий маршрут.
1
Бриф
аудитория и действие
2
Редактура
структура и текст
3
Согласование
один владелец
4
Выпуск
канал и календарь
5
Замер
метрики через 7 дней
узкое место · согласование
Собираем правки в одном окне и проверяем срок ответа в 1 рабочий день
цель Q4
90%
как проверяем
Доля выпусков в срок. Цель: 27 из 30 при сопоставимом объёме.
Notes: Авторское демонстрационное применение GMMC v5. Исходный сценарий: слайд 41 файла GMMC_Presentation_System_v5_Competition.pptx. Текст и данные условные. Все коммерческие показатели исходного сценария заменены.

## Slide 7: Как выпускать плановые материалы, когда появляются срочные сообщения
Приоритет выпуска
Срочное сообщение получает отдельное место, если от него зависит действие читателя в ближайшие 48 часов. Остальные темы входят в ближайший плановый выпуск. Решение принимает редактор вместе с владельцем темы.
Полнота брифа
До начала работы владелец указывает аудиторию, одно ключевое сообщение и ожидаемое действие. Источник фактов и контакт для уточнений входят в тот же бриф. Неполные заявки возвращаются на доработку до постановки в календарь.
Согласование
Все участники передают замечания владельцу выпуска. Он собирает один список правок и отделяет фактические ошибки от стилистических пожеланий. Для пилота действует срок ответа в один рабочий день, затем команда оценивает его реалистичность.
Проверка результата
Через семь дней аналитик фиксирует просмотры, открытия и переходы. Редактор сопоставляет результат с задачей брифа. Низкий показатель не доказывает проблему дизайна: сначала проверяются тема, аудитория, канал и время отправки.
Демонстрационный регламент пилота Q4 · правила предложены для проверки, а не описывают внедрение
Notes: Авторское демонстрационное применение GMMC v5. Исходный сценарий: слайд 112 файла GMMC_Presentation_System_v5_Competition.pptx. Текст и данные условные. Все коммерческие показатели исходного сценария заменены.

## Slide 8: Шесть контрольных точек до конца декабря
План Q4 2026. У каждой точки есть ответственный и проверяемый результат.
2 октября
Назначить владельца редакционного ритма
Руководитель
9 октября
Утвердить бриф и календарь на месяц
Редактор
23 октября
Провести первые два выпуска
Владелец выпуска
13 ноября
Разобрать задержки и уточнить регламент
Редактор
4 декабря
Сравнить метрики с исходным кварталом
Аналитик
18 декабря
Решить, какие форматы продолжать в Q1
Руководитель
Notes: Авторское демонстрационное применение GMMC v5. Исходный сценарий: слайд 51 файла GMMC_Presentation_System_v5_Competition.pptx. Текст и данные условные. Все коммерческие показатели исходного сценария заменены.

## Slide 9: Пилот начинается с владельца и общего брифа
Первое решение нужно 2 октября. Остальные действия опираются на него.
Что делаем
Кто
Срок
Результат
Назначить владельца пилота
Руководитель
2 октября
Роль закреплена в плане
Собрать единый бриф
Редактор
6 октября
Шаблон готов к работе
Согласовать первый календарь
Владелец
9 октября
Темы и даты утверждены
Зафиксировать исходные метрики
Аналитик
9 октября
Таблица Q3 проверена
Подготовить первый выпуск
Редактор
16 октября
Материал опубликован
Условный план Q4 2026 · результаты и даты показаны как предложение, не как выполненная работа
Notes: Авторское демонстрационное применение GMMC v5. Исходный сценарий: слайд 111 файла GMMC_Presentation_System_v5_Competition.pptx. Текст и данные условные. Все коммерческие показатели исходного сценария заменены.